**工程建设项目审批有关事项清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **事项类别** | **审批阶段** | **法律依据** | **适用范围** | **审批时限**  **（工作日）** | **办理环节** | **备注** |
| 1 | 政府投资项目 建议书审批 | 行政审批或技 术审查事项 | 第一阶段办  理 | 《政府投资条例 》（国务院令第 712号）第九条 | 政府采取直接投资方式 、资本金注入方式投资的 项目，对于各级政府投资项目审批及概算管理办 法中明确的不再审批项目建议书的政府投资项  目，无需项目建议书审批环节。 | 3 | 受理（即办）→初审（1个工作  日）→项目评审（特别程序，时限 为30个工作日） →复审（1个工作 日）→决定（1个工作日）。 |  |
| 2 | 政府投资项目  可行性研究报  告审批 | 行政审批或技 术审查事项 | 第一阶段办  理 | 《政府投资条例 》（国务院令第 712号）第九条 | 政府采取直接投资方式 、资本金注入方式投资的 项目。 | 10 | 受理（1个工作日） →初审（5个工 作日）→项目评审（特别程序，时 限为30个工作日） 需要经过各级人 民政府审议决策（特别程序，时限 为不限时）需从严控制审批节奏的 政府投资项目审批（特别程序，时 限为不限时） →复审（3个工作  日）→决定（1个工作日）。 | 含工程建设项目招标方式 、招标组 织形式和招标范围核准 。城乡污水 处理设施建设项目可对该事项申报 材料实行告知承诺制。 |
| 3 | 固定资产投资  项目核准 | 行政审批或技 术审查事项 | 第一阶段办  理 | 《企业投资项目核准和备案管理条 例》（国务院令第673号）第三条 | 企业投资《政府核准的投资项目目录 》内的固定 资产投资项目（含非企业组织利用自有资金 、不 申请政府投资建设的固定资产投资项目 ）。 | 10 | 受理（1个工作日） →初审（5个工 作日）→机构评估（特别程序，时 限为30个工作日） →复审（3个工 作日）→办结（1个工作日）。 |  |
| 4 | 固定资产投资  项目备案 | 行政审批或技 术审查事项 | 第一阶段办  理 | 《企业投资项目核准和备案管理条 例》（国务院令第673号）第三条 | 企业投资《政府核准的投资项目目录 》外的固定 资产投资项目（含非企业组织利用自有资金 、不 申请政府投资建设的固定资产投资项目 ）。 | 1 | 受理（即办）→初审（即办）→复 审（即办）→办结（1个工作日）  。 | 该审批事项可实行告知承诺制 。 |
| 5 | 政府投资项目  初步设计概算  审批 | 行政审批或技 术审查事项 | 第一、二阶  段并联或并  行办理 | 《湖南省房屋建筑和市政基础设施 工程初步设计审批管理办法 》第一 条  《建设工程勘察设计管理条例》 第 三十三条 | 各级政府投资项目审批及概算管理办法明确政府 投资项目 | 10 | 受理（1个工作日） →初审（5个工 作日）→项目评审（特别程序，时 限为30个工作日） →复审（3个工 作日）→决定（1个工作日）。 | 仅适用于城镇老旧小区改造建设项 目可对该事项申报材料实行告知承 诺制。 |
| 6 | 固定资产投资  项目节能审查 | 行政审批或技 术审查事项 | 第一、二、  三阶段并联  或并行办理 | 《中华人民共和国节约能源法 》第 十五条  《固定资产投资项目节能审查办法 》第三条 | 除年综合能源消费量不满 1000吨标准煤，且年电 力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项  目，涉及国家秘密的固定资产投资项目 ，以及《 不单独进行节能审查的行业目录》 外的固定资产 投资项目。 | 7 | 受理（3个工作日） →机构评审  （特别程序，时限为20个工作日） 如项目情况复杂 ，延长评审时间  （特别程序，时限为20个工作日） →审批（3个工作日） →决定（1个 工作日）。 |  |